## Planilha1
ID | Descrição do Risco | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Fator de Risco | Ação | Como?
1 | Trocar dois terços do grupo | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Distribuir o conhecimento sobre o projeto para o grupo todo.
2 | Arquivo local corrompido | 1 | 3 | 3 | Evitar | Sempre fazer backup dos arquivos.
3 | Não comparecer na apresentação | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Todos do grupo devem saber o que vai ser falado.
4 | Membro com baixo rendimento | 2 | 2 | 4 | Evitar | Dar um feedback esperando o seu maior rendimento no grupo.
5 | Membro adoecer e ter baixo desempenho na tarefa | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Conscientizar os membros para não quebrar a quarentena a não ser que seja necessário.
6 | Não entender o entregavel ou não conseguir fazer | 1 | 3 | 3 | Evitar | Perguntar para os professores o que se espera nesse entregavel.
|  | Probabilidade (P) | Impacto (I)
|  | 1-Baixa | 1-Baixa
|  | 2-Média | 2-Média
|  | 3-Alta | 3-Alta
Ação
-Evitar
-Mitigar